## Roles 角色总览
No. | Role (EN) | 角色 (中文) | Claimed by / 认领人 | Suitable background (EN) | 适合背景 (中文) | Effort / 工作量 | Code? / 需写代码
R0 | Tech / experiments lead | 技术/实验总负责 | Mengzhe Yang (固定/fixed) | Information Mgmt & Info Sys | 信息管理与信息系统 | Very high 极高 | Yes (all) 全部
R1 | Literature review lead | 文献综述负责人 | （待认领 to claim） | Applied AI / CS / Math | Applied AI / CS / 数学 | High 高 | No 否
R2 | Evaluation & metrics lead | 评估与指标负责人 | （待认领 to claim） | Math / Stats / Data Science | 数学 / 统计 / 数据科学 | Med-high 中高 | No (Excel ok)
R3 | Data & visualization lead | 数据与可视化负责人 | （待认领 to claim） | Big data / Data analysis | 大数据 / 数据分析 | Med 中 | No 否
R4 | Clinical content & report writer | 临床内容+报告主笔 | （待认领 to claim） | Any, strong English writing | 任何背景，英文写作强 | Med-high 中高 | No 否
R5 | Project lead & presentation design | 项目负责人+汇报设计 | （待认领 to claim） | Management / Economics / Any | 管理 / 经济 / 任何 | Med 中 | No 否

## Role Details 角色详情
Role (EN) | 角色 (中文) | Deliverables (EN) | 产出 (中文) | Q&A owns (EN) | Q&A (中文) | Deadline
Tech / experiments lead | 技术/实验总负责 | All code: Task1/2/3/Bonus training, pipeline, one-click inference; feed raw results to teammates | 全部代码：Task1/2/3/Bonus 训练、pipeline、一键推理；产出原始结果喂队友 | Model selection, training, ablations, bugs | 模型选型、训练细节、消融、bug | 7/29
Literature review lead | 文献综述负责人 | Read papers/ (30+), write lit review (due 7/27), justify model choice; paired backup: can run inference | 读 papers/ 30+篇，写文献综述（7/27交），论证选型；结对备份：能跑推理 | Why SegFormer+SAM (from papers read) | 为什么选这些模型（读过的论文） | 7/27
Evaluation & metrics lead | 评估与指标负责人 | Design eval protocol (IoU/per-attr F1/Hausdorff), build result tables, error analysis; design Bonus retrieval-impact comparison | 设计评估协议（IoU/逐属性F1/Hausdorff），建结果表，error analysis；设计Bonus retrieval impact对比 | Metric meanings, per-attr performance, errors | 指标含义、逐属性表现、误差 | 7/28
Data & visualization lead | 数据与可视化负责人 | EDA (class distribution, attribute sparsity), all figures for report+PPT (IoU comparison, confusion matrix, seg samples, retrieval viz) | EDA（类别分布、属性稀疏度），报告+PPT全部图表（IoU对比、混淆矩阵、分割样例、检索可视化） | Data characteristics, figure interpretation | 数据特性、图表解读 | 7/28
Clinical content & report writer | 临床内容+报告主笔 | 5 terms medical definitions & diagnostic significance; write ≤12-page report (Methods/Results/Discussion/Future); co-design Task3 rules + checklist with Mengzhe | 5术语医学释义与诊断意义；主笔≤12页报告；与Mengzhe共同设计Task3规则与一致性checklist | Clinical motivation, terms, discussion & limitations | 临床动机、术语、讨论与局限 | 7/29
Project lead & presentation design | 项目负责人+汇报设计 | Timeline, submission & reproducibility checklist, PPT design & narrative, Q&A bank, coordinate daily sync | 时间线、提交与复现性checklist、PPT设计与叙事、Q&A题库、协调每日sync | Project flow, overall narrative, conclusion | 项目流程、整体叙事、结论 | 7/30

## Presentation 汇报分工
# | Section (EN) | 模块 (中文) | Time | Speaker / 主讲
1 | Title, clinical motivation, 5 terms | 题目、临床动机、5术语 | 2:00 | R4
2 | Literature review | 文献综述 | 2:30 | R1
3 | Data analysis (distribution / sparsity) | 数据分析（分布/稀疏度） | 2:00 | R3
4 | Methods: pipeline + Task1/2/3 + Bonus | 方法：pipeline+Task1/2/3+Bonus | 5:00 | R0 (Mengzhe)
5 | Results, evaluation, demo | 结果、评估、demo | 2:30 | R2
6 | Conclusion, future work, team | 结论、未来、致谢团队 | 1:00 | R5
| Total | 合计 | 15:00
QA | 5 min, all on stage | 5分钟全员站台 | 5:00 | All 全员

## Interface 接口契约
Item (EN) | 项目 (中文) | Format / 说明 (bilingual)
Task1 mask | Task1 mask | {id}.jpg, L mode, 0/255 (jpg lossy, threshold >127 on read). Metrics: Dice/IoU/95%Hausdorff (tutorial p46). 命名 jpg、L模式、0/255（jpg有损，读取>127还原）。指标 Dice/IoU/95%Hausdorff。
Task2 mask | Task2 mask | {id}/{attr}.png, L, 0/255; attr = singular milia_like_cyst. 每图一目录，png、0/255；属性名单数 milia_like_cyst。
Task2 presence | Task2 presence | p_attr = mean(sigmoid(logits)) over lesion ROI (NOT coverage). p_attr = 病灶ROI上 mean(sigmoid(logits))，不是覆盖率。
Task2 status | Task2 status | p>=0.60 present / p<=0.40 absent / between uncertain (tutorial p40). p>=0.60 present / <=0.40 absent / 中间 uncertain。
Task3 JSON | Task3 JSON | Match example_result schema; attributes_order uses plural milia_like_cysts. 照 example schema；attributes_order 用复数 milia_like_cysts。
Task3 thresholds | Task3 阈值 | border = perimeter²/(4π·area), >=1.60 irregular; size ratio <0.08 small / 0.08-0.25 moderate / >0.25 large. border=周长²/(4π·面积)>=1.60 irregular；size 比例 <0.08/0.08-0.25/>0.25。
Task3 text | Task3 文本 | "The lesion is {size} with {border} borders. Pigment network is {status}; ..." findings field has a leading space. "The lesion is {size} with {border} borders..." findings 字段开头有空格。
Bonus CSV | Bonus CSV | query_image,neighbor_id,similarity. Audit completeness (all imgs, all IDs saved) + sanity (no dup, consistent K). CLIP frozen, no fine-tune; RAG no copy. audit完整性（全图、ID全存）+ sanity（无重复、K一致）。CLIP冻结不微调；RAG不抄邻居。
Preprocessing | 预处理 | DullRazor (hair) + Shades of Gray (color constancy) + normalize + resize (tutorial p35). DullRazor去毛 + Shades of Gray颜色恒常 + 归一化 + resize。
Split | 数据划分 | Deterministic 80/10/10 train/val/test-local, fixed seed (tutorial p56). Official test set: inference only, never train. 确定性 80/10/10，固定种子。官方测试集只推理不训练。

## Signup 认领回执
No. | Role (EN) | 角色 (中文) | Claimed by / 认领人 | Contact / 联系方式
R0 | Tech / experiments lead | 技术/实验总负责 | Mengzhe Yang
R1 | Literature review lead | 文献综述负责人
R2 | Evaluation & metrics lead | 评估与指标负责人
R3 | Data & visualization lead | 数据与可视化负责人
R4 | Clinical content & report writer | 临床内容+报告主笔
R5 | Project lead & presentation design | 项目负责人+汇报设计